## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | Березовый пр-д д. 5
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
прочистка наружной канализации | 2011-01-13 | засор | 3 | 3491.2 | 1163.7333
ремон входа в подвал | 2011-08-01 | кв.м. | 7.8 | 1835.13 | 235.2731
смена регистра в подъезде | 2011-03-02 | шт | 2 | 6234.82 | 3117.41
прочистка наружной канализации | 2011-04-06 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-04-06 | шт | 2 | 271.85 | 135.925
прочистка наружной канализации | 2011-05-02 | засор | 1 | 4389.19 | 4389.19
ремонт кирпичной кладки вытяжной трубы | 2011-10-01 | кв.м. | 0.62 | 350.06 | 564.6129