## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | Голубкова ул. д. 19
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
смена лежака канализации | 2011-02-01 | п.м | 4 | 6032.73 | 1508.1825
прочистка наружной канализации | 2011-05-02 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
окраска вешалов, ковровыбивалки | 2011-08-01 | м2 | 7.56 | 962.68 | 127.3386
ремонт входных дверей | 2011-09-04 | шт | 2 | 1048.68 | 524.34
смена участка ввода ХВС (после аварии) | 2011-10-01 | п.м | 4.5 | 16409.19 | 3646.4867
смена задвижки ХВС | 2011-10-01 | шт | 1 |  | 0
смена врезки ЦО | 2011-10-01 | п.м | 4 | 3125.53 | 781.3825
окраска контейнерной площадки |  |  |  | 649.33 | 649.33
окраска контейнеров |  |  |  | 186.02 | 186.02