## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | Голубкова ул. д. 21
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
окраска контейнеров на конт площадке |  |  |  | 186.02 | 186.02
окраска контейнерной площадки |  |  |  | 649.33 | 649.33
окраска малых форм |  | кв.м. | 12 | 1510.11 | 125.8425
прочистка наружной канализации | 2011-04-04 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
смена стояка ХВС в с/у | 2011-05-02 | п.м. | 40 | 32847.8 | 821.195
прочистка линии канализации | 2011-05-18 | ч/ч | 2 | 2622.92 | 1311.46
ремонт штукатурки фасада у кухонного окна кв.80 | 2011-06-16 | м2 | 0.6 | 528.97 | 881.6167
ремонт примыкания к вытяжной трубе | 2011-06-03 | м2 | 1.5 | 3161.13 | 2107.42
смена стояка ХВС в с/у | 2011-07-05 | п.м | 20.6 | 11475.25 | 557.051
прочистка наружной канализации | 2011-07-10 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
прочистка наружной канализации | 2011-08-01 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
Ремонт крыши над входами в подвал | 2011-08-01 | м2 | 12 | 7131.24 | 594.27
прочистка наружной канализации | 2011-09-04 | п.м | 9 | 1475.39 | 163.9322
смена участка лежака канализации | 2011-10-01 | п.м | 12 | 23340.56 | 1945.0467
прочистка наружной канализации | 2011-10-01 | п.м | 16 | 3405.59 | 212.8494
укрепление стоек ограждения контейнерной площадки | 2011-11-01 | шт | 4 | 1540.81 | 385.2025
установка светильников над подъездами | 2011-11-01 | шт | 1 | 1103.46 | 1103.46
смена электропроводки |  | п.м | 1.5 |  | 0
установка выключателя |  | шт | 1 |  | 0
ремонт металлич кровли входа в подвал | 2011-11-01 | м2 | 4.6 | 937.24 | 203.7478
согласование проекта приемки в эксплуатацию и пломбировка счетчика |  |  |  | 1140 | 1140
ремонт пола на л/кл 1-5 эт | 2011-12-03 | м2 | 4 | 1141.03 | 285.2575