## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | Голубкова ул. д. 23
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
смена задвижки ЦО | 2011-05-02 | шт | 1 | 4141.54 | 4141.54
опрессовка и ремонт системы ЦО | 2011-08-03 | м3 | 1049 | 3566 | 3.3994
штукатурка стен | 2011-08-01 | м2 | 11 | 7276.1 | 661.4636
окраска малых форм на двор территории | 2011-08-01 | м2 | 35.9 |  | 0
смена труб ЦО к ТУ | 2011-09-04 | п.м | 5.5 | 3538.08 | 643.2873
изоляция труб ЦО | 2011-10-01 | м2 | 65.2 | 10259.51 | 157.3544
окраска контейнерной площадки |  |  |  | 649.33 | 649.33
окракса контейнеров |  |  |  | 186.02 | 186.02
очистка кровли от мусора |  |  |  | 2290.5 | 2290.5