## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Заволжская д. 29
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
смена труб канализации в подвале | 2011-01-01 | п.м | 4 | 7378.26 | 1844.565
окраска контейнеров |  |  | 1 | 48.52 | 48.52
Восстановление отопления на л/кл | 2011-03-01 | п.м | 4 | 8092.49 | 2023.1225
смена регистра |  | шт | 1
смена задвижек ЦО |  | шт | 1
окраска малых форм | 2011-04-07 | кв.м | 7.56 | 1057.5 | 139.881
ремонт общедомовой эл.щитовой | 2011-07-02 |  |  | 27067.87 | 2082.1438
установка рубильника |  | шт | 1
смена автоматов |  | шт | 13
смена электропроводки |  | п.м | 30
прочистка наружной канализации | 2011-07-11 | засор | 2 | 6520.31 | 3260.155
изоляция труб ЦО | 2011-08-01 | м2 | 32.03 | 4480.98 | 139.8995
чистка и ремонт бойлера | 2011-08-01 | секц | 7 | 29512.34 | 4216.0486
закрашивание надписей на фасаде | 2011-09-08 | м2 | 21.75 | 1260.39 | 57.949