## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Крупской д. 17
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
смена задвижки ЦО | 2011-03-01 | шт | 1 | 4185.2 | 4185.2
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-04-09 | шт | 3 | 323.41 | 107.8033
чистка и ремонт бойлера | 2011-08-01 | секц | 11 | 53509.75 | 4864.5227
смена полотенцесушителя | 2011-09-02 | шт | 1 | 4509.84 | 4509.84
смена труб ГВС | 2011-09-02 | п.м | 3 |  | 0
ремонт рам | 2011-10-01 | шт | 6 | 1536.92 | 256.1533
смена труб ЦО | 2011-10-01 | п.м | 5 | 4897.68 | 979.536
косметика МОП 7,8,9 этажей | 2011-11-01 |  |  | 78779.61 | 78779.61
смена розлива ЦО (прямая) оцинк Д 50 мм | 2011-11-08 | п.м | 60 | 79701.4 | 1328.3567
смена розлива ЦО (обратка) оцинк Д 20 мм |  | п.м | 30
окраска труб лаком БТ |  | м2 | 44
изоляция розливов |  | м2 | 86.9
смена радиаторов | 2011-12-07 | шт | 5 | 12129.11 | 2425.822
изоляция труб ЦО в подвале |  | кв.м. | 21.1 | 2857.08 | 135.4066