## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Крупской д. 25а
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
ремонт отопления в квартире | 2011-01-03 | п.м | 4.2 | 2163.26 | 515.0619
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-04-10 | шт | 1 | 75.67 | 75.67
прочистка наружной канализации | 2011-04-05 | засор | 2 | 4717.05 | 2358.525
замена радиатора (материал жителей) | 2011-07-13 | шт | 3 | 4344.32 | 1448.1067
смена трубы ЦО | 2011-07-14 | п.м | 5
смена стояков и подводки ЦО кв.3,7,11,17,22 | 2011-09-01 | м | 35 | 13894.9 | 396.9971