## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Крупской д. 25
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
окраска ограждения контейнерной площадки |  |  | 1 | 75.67 | 75.67
смена труб ЦО | 2011-03-02 | п.м | 7 | 3821.17 | 545.8814
устройство конька из оцинк стали | 2011-08-04 | м2 | 58 | 144084
устройство выстилок и желобов |  | м2 | 108
устройство оцинк подшива |  | м2 | 16.2
смена колпаков на дымовых и вент трубах, канализ вытяжках |  | шт | 12
устройство разделок и ендов |  | м2 | 24
устройство ограждения |  | п.м | 54
смена труб ЦО | 2011-08-01 | п.м | 13.3 | 5426.01 | 407.9707