## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Крупской д. 27а
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-04-10 | шт | 3 | 204.41 | 68.1367
Ремонт рулонной кровли | 2011-08-01 | м2 | 40 | 11542.61 | 288.5652
Ремонт рулонной кровли | 2011-08-01 | м2 | 40 | 11542.61 | 288.5652
окраска ограждения конт площадки | 2011-09-09 | м2 | 18 | 938.63 | 52.1461
смена участка лежака канализации | 2011-10-01 | п.м | 5 | 11345.42 | 2269.084
изоляция труб ЦО | 2011-10-01 | м2 | 12.81 | 2261.19 | 176.5176
установка светильников над подъездами | 2011-11-01 | шт | 1 | 4990.85 | 4990.85
смена электропроводки |  | п.м | 8
установка выключателя |  | шт | 1
смена труб ХВС, ГВС | 2011-11-01 | п.м | 8 | 7057.24 | 882.155
смена смесителя | 2011-11-01 | шт | 1
смена гибкой подводки | 2011-11-01 | шт | 3
смена участка ввода ЦО | 2011-11-01 | п.м | 3 | 3059.81 | 1019.9367