## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Магистральная, 39
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
прочистка наружной канализации | 2011-01-14 | засор | 1 | 3491.2 | 3491.2
смена стояков ХВС, ГВС, обратки | 2011-01-15 | п.м | 20.5 | 15298.85 | 746.2854
Восстановление отопления л/кл | 2011-01-15 | п.м | 11 | 6073.17 | 552.1064
смена радиатора (жителей) | 2011-01-15 | шт | 1 | 1512.08 | 1512.08
смена стояков ГВС, ХВС | 2011-02-12 | п.м | 6.5 | 6897.1 | 1061.0923
смена стояков ГВС, ХВС (кухни) | 2011-02-07 | п.м | 13 | 9368.2 | 720.6308
смена стояков ГВС, ХВС (кухни) | 2011-03-02 | п.м | 17 | 12205.4 | 717.9647
прочистка наружной канализации | 2011-04-05 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
смена стояков ГВС, ХВС (ванная) | 2011-04-05 | п.м | 38 | 24184.94 | 636.4458
прочистка наружной канализации | 2011-05-01 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
чистка и опрессовка бойлера | 2011-05-02 | секц | 9 | 33514.49 | 3723.8322
ремонт рулонной кровли | 2011-05-02 | м2 | 56.3 | 19003.79 | 337.5451
смена стояка ГВС | 2011-07-28 | п.м | 4.5 | 4306.59 | 957.02
прочистка наружной канализации | 2011-08-01 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
смена задвижки ХВС | 2011-08-01 | шт | 1 | 10725.5 | 10725.5
ремонт межпанельных швов | 2011-08-01 | п.м | 19.2 | 8937.69 | 465.5047
смена задвижки ГВС | 2011-09-06 | шт | 1 | 4810.18 | 4810.18
смена стояка ГВС | 2011-09-06 | п.м | 4 | 3870.11 | 967.5275
смена задвижки ЦО | 2011-09-07 | шт | 1 | 7960.71 | 7960.71
смена труб ЦО | 2011-09-07 | п.м | 4 |  | 0
прочистка наружной канализации | 2011-10-01 | п.м | 6 | 983.6 | 163.9333
смена стояков ХВС, ГВС | 2011-10-01 | п.м | 8 | 5993.63 | 749.2038
смена стояков ХВС, ГВС | 2011-10-01 | п.м | 8 | 5082.87 | 635.3587
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-10-01 | шт | 5 | 679.2 | 135.84
экспертиза дефекта литья резьбового соединения уголка и шарового крана | 2011-11-04 | шт | 1 | 4530 | 4530
смена стояка ГВС (материал жителей) | 2011-12-03 | п.м | 4 | 2010.36 | 502.59
смена стояков ГВС, ХВС | 2011-12-03 | п.м | 8 | 6529.2 | 816.15
смена стояка ГВС | 2011-12-03 | п.м | 4 | 3704.42 | 926.105
смена стояков ГВС, ХВС, обратки | 2011-12-04 | п.м | 20 | 10284.63 | 514.2315
ремонт межпанельных швов | 2011-12-04 | п.м | 24.2 | 6776 | 280