## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Машиностроителей, 7
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
изготовление и установка оконных рам | 2011-01-03 | шт | 3 | 7929.81 | 2643.27
смена труб канализации в подвале | 2011-01-04 | п.м | 14 | 27273.15 | 1948.0821
прочистка наружной канализации | 2011-03-02 | засор | 1 | 3491.2 | 3491.2
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-04-08 | шт | 6 | 332.43 | 55.405
окраска наружного газопровода | 2011-05-02 | м2 | 45 | 5868.73 | 130.4162
изоляция труб ЦО | 2011-05-02 | м2 | 8.05 | 1356.26 | 168.4795
заделка подвального окна кирпичом | 2011-06-04 | м2 | 0.6 | 1104.9 | 1841.5
бетонирование отмостки | 2011-07-14 | м2 | 84.66 | 93751.16 | 1107.3844
ремонт рулонной кровли | 2011-07-15 | м2 | 20 | 5883.46 | 294.173
ремонт кирп кладки приямков | 2011-10-01 | м2 | 0.87 | 1171.34 | 1346.3678
прочистка наружной канализации | 2011-04-03 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
бетонирование отмостки | 2011-09-04 | м2 | 60 | 76110.16 | 1268.5027
ремонт кирпичной кладки приямков | 2011-09-04 | м2 | 3.6
установка урны | 2011-09-05 | шт | 1
установка забора | 2011-08-01 | п.м | 30 | 13247 | 441.5667