## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Проселочная д. 36
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
косметический ремонт МОП 2-го этажа | 2011-01-26 |  |  | 21706.64 | 21706.64
очистка кровли от мусора | 2011-04-05 | м2 | 780 | 1565.79 | 2.0074
окраска полов в МОП | 2011-04-10 | м2 | 34 | 2233.47 | 65.6903
смена стояков ЦО | 2011-06-05 | п.м | 8 | 4808.19 | 601.0237
замена розлива ГВС (п/проп) | 2011-06-02 | п.м | 108 | 168073 | 1556.2315
смена манометров |  | шт | 1
смена вентилей |  | шт | 30
смена задвижки |  | шт | 1
изоляция розливов Энергофлексом |  | п.м | 108
приемка в экспл и пломбирование счетчика | 2011-08-10 | шт | 1 | 1140 | 1140
окраска контейнеров и детской площадки | 2011-08-01 | м2 | 43.5 | 2898.22 | 66.6257
смена трубы ЛК выхода на кровлю | 2011-09-04 | п.м | 3 | 5466.72 | 1822.24
ремонт рам | 2011-10-01 | шт | 1 | 252.01 | 252.01
смена стояка канализации | 2011-11-01 | п.м | 3 | 5557.39 | 1852.4633
ремонт полов в общем коридоре | 2011-12-10 | м2 | 8.07 | 5802.12 | 718.974
ремонт оконных рам и балконных дверей | 2011-12-11 |  | 2.12
м/о пола и дверей в МОП (после пожара) | 2011-12-23 | м2 | 55 | 7036.43 | 127.9351