## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | ул. Самоковская д. 4
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
прочистка наружной канализации | 2011-01-19 | засор | 1 | 3491.2 | 3491.2
косметический ремонт МОП 3-го этажа | 2011-01-26 |  |  | 26852.07 | 26852.07
косметический ремонт МОП 8-го этажа | 2011-02-23 |  |  | 28525.97 | 28525.97
чистка и опрессовка бойлера | 2011-06-13 | секц | 9 | 40693.57 | 4521.5078
прочистка наружной канализации | 2011-06-13 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
изоляция труб ЦО | 2011-07-30 | м2 | 24.76 | 7881.72 | 318.3247
ремонт рулонной кровли | 2011-07-31 | м2 | 8.77 | 3156.62 | 359.9339
окраска контейнеров |  |  |  | 271.85 | 271.85
смена задвижки ХВС | 2011-12-01 | шт | 2 | 11184.23 | 5592.115