## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | Строительный пр-д д.7
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 6 месяцев 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
прочистка наружной канализации | 2011-07-17 | засор | 1 | 3405.59 | 3405.59
смена труб ЦО | 2011-09-05 | п.м | 23 | 11528.01 | 501.2178
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-09-07 | м2 | 9.72 | 75.7 | 7.7881
окраска вешалов | 2011-08-01 | м2 | 7.56 | 1012.25 | 133.8955
ремонт регулятора температуры |  |  |  | 8521.66 | 8521.66