## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | Студенчексий пр-д д. 17
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
смена стояка ГВС | 2011-02-15 | п.м | 21.5 | 14741.59 | 685.6553
чистка бойлера Д 108 мм | 2011-02-16 | секц | 8 | 26805.94 | 3350.7425
смена стояков ГВС, ХВС, обратки | 2011-03-08 | п.м | 12.5 | 6483.89 | 518.7112
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-04-09 | шт | 5 | 169.8 | 33.96
прочистка наружной канализации | 2011-12-14 | п.м | 4.6 | 754.09 | 163.9326
ремонт этажных щитов (1 эт) | 2011-12-31 | шт | 1 | 6448.17 | 6448.17
смена автоматов |  | шт | 16
проверка счетчиков |  | шт | 4
смена задвижек ЦО и ГВС | 2011-09-08 | шт | 2 | 7142.65 | 3571.325