## Лист1
Сведения о выполнении обязательств по договору
управления многоквартирным домом
Адрес МКД: | Студенчексий пр-д д. 19
План
работ по текущему ремонту общего имущества на 2011 год
Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнение работ
|  | Выполнено |  |  |  | Невыполнено
|  | Ед.изм. | Кол-во | Объем работ, руб. | в расчете на ед.измерения, руб. | Объем работ | Причины неисполнения
Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе:
чистка бойлера Д 108 мм | 2011-02-16 | секц | 8 | 27172.22 | 3396.5275
смена регистра | 2011-03-07 | шт | 1 | 3293.12 | 3293.12
смена задвижки ЦО | 2011-03-08 | шт | 1 | 4189.44 | 4189.44
окраска контейнеров на конт площадке | 2011-04-09 | шт | 5 | 169.8 | 33.96
ремонт регулятора температуры ГВС на бойлере | 2011-04-02 | шт | 1 | 8521.67 | 8521.67
смена стояков ГВС, ХВС, обратки | 2011-07-31 | п.м | 50.5 | 28362.48 | 561.6333
ремонт межпанельных швов кв.85,88 | 2011-09-01 | п.м. | 4.7 | 1574.11 | 334.917